## Página1
Nome | Descrição (opcional) | Prioridade | Estimativa (Horas) | Data/Hora de Inicio | Data/Hora de fim | Observações
Entrevistar cliente |  | 1 | 1 | quinta, 26/02, 00h | quinta, 26/02,01h
Criar projeto github |  | 1 | 1 | sexta, 27/02, 21h | sexta, 27/02, 22h
Pesquisa de Referencias e Similares |  | 2 | 1 | sabado, 28/02 14h | sabado, 28/02 15h
Fontes e palheta de cores |  | 1 | 1 | sabado, 28/02 15h | sabado, 28/02 16h
Pesquisa Plugin Jquery |  | 2 | 1 | domingo 29/02 10h | domingo 29/02 10h
Html e Css |  | 1 | 2 | domingo 29/02 11h | domingo 29/02 13h
Html e Css |  | 1 | 2 | sexta, 13/03, 20h | sexta, 13/03, 22h
Html e Css |  | 1 | 4 | sábado, 14/03, 15h | sábado, 14/03, 19h
Html e Css |  | 1 | 2 | domingo, 15/03, 18h | domingo, 15/03, 20h
Testes e Ajustes |  | 1 | 1 | domingo, 15/03, 20h | domingo, 15/03, 21h
Apresentação e Entrega |  | 2 | 1 | domingo, 15/03, 21h | domingo, 15/03, 22h